{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":13,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7]]}
["EJECUCIÓN/MES"]
["Resultado/Actividad","Mes 1","Mes 2","Mes 3","Mes 4","Mes 5","Mes 6","Mes 7","Mes 8","Mes 9","Mes 10","Mes 11","Mes 12"]
["preparación del (1) taller + foro a realizar en la ciudad anfitriona Villa Carlos Paz. ","X","X","X"]
["realización del (1) taller + foro- presencial en la ciudad anfitriona. Intercambio de expertos y funcionarios. ",{"$nulls":3},"X"]
["Comunicación, registro  y documentación de la actividad. ",null,null,"x","X"]
["Desarrollo y avances de las estrategias y proyectos en cada ciudad interviniente. Acompañamiento. ",{"$nulls":4},"X","X","x","x","x"]
["Preparación del (2) taller + foro a realizar en la ciudad socia San José de Mayo. Intercambio de expertos y funcionarios. ",{"$nulls":6},"x","x","x"]
["Realización del (2) taller + foro- presencial en la ciudad socia",{"$nulls":9},"x"]
["Elaboración de documentación de difusión y comunicación. Cierre y conclusiones. ",{"$nulls":8},"x","x","x"]