## Sheet1
EJECUCIÓN/MES
Resultado/Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
R.1 Estudio “Diagnóstico y Recomendaciones para la Implementación de Soluciones de Cuidado en Quilpué (Chile) y Santa Fe (Argentina)” elaborada, publicada y socializada entre equipos municipales para la formulación de recomendaciones de soluciones de cuidados que reconozcan las inequidades territoriales existentes para reducir las brechas entre la demanda y la oferta de servicios de cuidados y aumentar la corresponsabilidad social y de género en las labores de cuidados. | bar: Mes 1 to Mes 7
A.1.1 Conformación de equipo interinstitucional de trabajo y contratación de experta/o que elaborará el estudio “Diagnóstico y Recomendaciones para la Implementación de Soluciones de Cuidado en Quilpué (Chile) y Santa Fe (Argentina)”. | bar: Mes 1
A1.2 Elaboración del estudio “Diagnóstico y Recomendaciones para la Implementación de Soluciones de Cuidado en Quilpué (Chile) y Santa Fe (Argentina)”. | bar: Mes 2 to Mes 5
A1.3 Publicación y difusión del estudio en la página web de Mercociudades y en las redes institucionales y sociales de la Municipalidad de Quilpué y la Intendencia de Santa Fe. | bar: Mes 6 to Mes 7
R.2 Ciclo de capacitaciones e intercambio de experiencias entre Quilpué, Santa Fe, y otras ciudades miembro de la Red de Mercociudades para generar conocimiento teórico-práctico en temáticas asociadas a los cuidados con perspectiva de género, interseccional y territorial. | bar: Mes 6 to Mes 10
A2.1 Creación del programa educativo para el ciclo de capacitaciones y jornadas de intercambio de experiencias virtuales. | bar: Mes 6
A2.2 Preparación de las bases de la convocatoria del ciclo de capacitaciones y jornadas de intercambio de experiencias virtuales dirigido a las y los funcionarios de las ciudades miembro de la Red de Mercociudades. | bar: Mes 7
A2.3 Lanzamiento de convocatoria y selección de participantes de ciudades miembro de la Red de Mercociudades para el ciclo de capacitaciones y jornadas de intercambio de experiencias virtuales. | bar: Mes 7 to Mes 8
A2.4 Implementación de sesiones de capacitación y plenario del intercambio de experiencias virtuales. | bar: Mes 8 to Mes 10
R.3 Seminario híbrido de cierre del proyecto en Quilpué para promocionar los hallazgos y recomendaciones del estudio y la experiencia del ciclo de capacitaciones y jornadas de intercambios para un diálogo multiactor respecto al desarrollo de sistemas locales de cuidados. | bar: Mes 9 to Mes 12
A.3.1 Organización del seminario híbrido de cierre. | bar: Mes 9 to Mes 11
A.3.2 Realización del seminario híbrido de cierre del proyecto en la ciudad de Quilpué. | bar: Mes 11
A.3.3 Difusión y promoción del seminario híbrido. | bar: Mes 12