## Cronograma Actividades
EJECUCIÓN/MES
Resultado/Actividad | Mes 1: Abril | Mes 2: Mayo | Mes 3: Junio | Mes 4: Julio | Mes 5: Agosto | Mes 6: Septiembre | Mes 7: Octubre | Mes 8: Noviembre | Mes 9: Diciembre
1.1 Reuniones de coordinación de estancias y actividades (virtual) | X
2.1 Actividad Inaugural virtual | X | X
3.1 Viaje del Equipo de Mirada Ciudadana hacia Chile |  | X
3.2 Desayuno de Bienvenida |  | X
3.3 Visita guiada por la Corporación Yunus y Municipalidad de Peñalolén |  | X
3.4 Visita guiada por La Escuela, parte de la Corporación Yunus |  | X
3.5 Asistencia a actividades programadas por Corporación Yunus |  | X
3.6 Exposición del trabajo realizado por Corporación Yunus |  | X
3.7 Presentación de la Secretaría de Género Municipal |  | X
3.8 Conversatorio: "Intercambio de Experiencias Locales" |  | X
3.9 Visita Ruta Turística Peñalolén |  | X
3.10 Visita turística y cultural por Santiago |  | X
3.11 Regreso a Uruguay del Equipo de Mirada Ciudadana |  | X
4.1 Reunión de análisis y retroalimentación de cooperación bilateral (virtual) |  |  | X | X
4.2 Reuniones de realización Informe de Avances (virtual) |  |  | X | X
4.3 Presentación de Informe de Avances a Mercociudades |  |  |  | X
5.1 Viaje del Equipo de Corporación Yunus hacia Uruguay |  |  |  |  | X
5.2 Desayuno de Bienvenida |  |  |  |  | X
5.3 Visita guiada por las instalaciones de Mirada Ciudadana y Municipio de Río Branco |  |  |  |  | X
5.4 Asistencia a actividades programadas por Mirada Ciudadana |  |  |  |  | X
5.5 Exposición del trabajo realizado por Mirada Ciudadana |  |  |  |  | X
5.6 Conversatorio: "Intercambio de Experiencias Locales" |  |  |  |  | X
5.7 Visita turística y cultural por Río Branco - Cerro Largo |  |  |  |  | X
5.8 Regreso a Chile del Equipo de Corporación Yunus |  |  |  |  | X
6.1 Reunión de análisis y retroalimentación de cooperación bilateral (virtual) | [5 empty] | X | X
6.2 Reuniones de realización Informe Final (virtual) | [6 empty] | X | X
7.1 Actividad de Cierre (virtual) | [7 empty] | X
8.1 Presentación Informe Final - XXIX Cumbre de Mercocuidades | [8 empty] | X