## Sheet1
Lógica de Intervención | Indicadores Objetivamente Verificables | Fuentes de verificación | Posibles Impedimentos externos
OG: Promover la sociedad del cuidado a través del fortalecimiento de la gobernanza local y la instalación de capacidades municipales sobre políticas locales de corresponsabilidad social y de género desde una perspectiva territorial. | Número de políticas, programas y planes estratégicos de los municipios de Quilpué y Santa Fe que incorporan a la corresponsabilidad social y de género desde una perspectiva territorial a partir de las soluciones de cuidados recomendadas y las capacidades instaladas. | Planificaciones anuales del trabajo de la Dirección de Desarrollo Comunitario y sus oficinas de la Mujer y Equidad de Género, Personas Mayores, Diversidad Funcional, y Niñez (Quilpué) y de la Secretaría de Cuidados (Santa Fe); Plan de Desarrollo Comunal 2024-2028 de Quilpué; Plan de Gestión Territorial Participativo de Quilpué; Presupuesto anual de ambos municipios; Narrativa descriptiva de programas y proyectos desarrollados; Apariciones en medios de comunicación tradicionales y digitales y por la academia. | Cambio de prioridades en administración(es) municipal(es); Reducción en el aporte del Gobierno Nacional al Fondo Común Municipal de Quilpué (principal fuente de financiamiento).
OE1: Propiciar un diagnóstico sobre la demanda y oferta de cuidados y recomendaciones para generar políticas y programas sobre la implementación de soluciones de cuidado desde los municipios de Quilpué y Santa Fe. | Un (1) estudio “Diagnóstico y Recomendaciones para la Implementación de Soluciones de Cuidado en Quilpué (Chile) y Santa Fe (Argentina)" elaborado. | Documento publicado y disponible de libre acceso en la página web de la Red de Mercociudades, la Municipalidad de Quilpué y la Intendencia de Santa Fe. | Complicaciones por la conexión a internet que dificultan las reuniones y comunicaciones virtuales; Conflictos de agenda de participantes del equipo interinstitucional que dificulta la elaboración del estudio.
OE2: Efectuar capacitaciones y jornadas de intercambio de experiencias para aumentar competencias y dotar de herramientas teóricas-prácticas a las y los funcionarios municipales de Quilpué, Santa Fe y otras ciudades miembros de Mercociudades en áreas específicas y relativas a la oferta de servicios de cuidados y a la inclusión social. | Número de personas capacitadas; Número de sesiones de capacitación realizadas; Número de jornadas de intercambio de experiencias realizadas; Número de municipios participantes. | Fichas de inscripción de personas participantes; Registros fotográficos; Registros de difusión por las redes institucionales y sociales. | Inasistencia de participantes inscritas; Retiro de participantes debido a cese de funciones municipales; Dificultades por la conexión a internet.
OE3: Realización de acciones comunicacionales en promoción y difusión de los hallazgos principales y recomendaciones del estudio y la experiencia del ciclo de capacitaciones y jornadas de intercambios junto con un diálogo multiactor. | Un (1) seminario realizado; Número de afiches de difusión creados; Número de apariciones sobre el seminario en medios de comunicación tradicionales y digitales; Número de notas de prensa. | Video del seminario grabado y publicado en cuenta oficial de YouTube de la Municipalidad de Quilpué; Publicaciones de afiches de difusión; Publicaciones en medios de comunicación tradicionales y digitales; Publicaciones de notas de prensa. | Publicación demorada en los medios de comunicación tradicionales a raíz de imprevistos y coyunturas que aplazan los tiempos del cronograma.
R1. Estudio “Diagnóstico y Recomendaciones para la Implementación de Soluciones de Cuidado en Quilpué (Chile) y Santa Fe (Argentina)” elaborada, publicada y socializada entre equipos municipales para la formulación de recomendaciones de soluciones de cuidados que reconozcan las inequidades territoriales existentes para reducir las brechas entre la demanda y la oferta de servicios de cuidados y aumentar la corresponsabilidad social y de género en las labores de cuidados. | Documento elaborado y publicado en formato PDF. | Documento publicado en formato PDF y de libre acceso en la página web de Mercociudades y en las redes institucionales de la Municipalidad de Quilpué y la Intendencia de Santa Fe. | Complicaciones por la conexión a internet que dificultan las reuniones y comunicaciones virtuales; Demoras imprevistas en la entrega de avances por parte de experta/o contratado.
R2. Ciclo de capacitaciones e intercambio de experiencias entre Quilpué, Santa Fe, y otras ciudades miembros de la Red de Mercociudades para generar conocimiento teórico-práctico en temáticas asociadas a los cuidados con perspectiva de género, interseccional y territorial. | Número de personas capacitadas; Número de sesiones de capacitación realizadas; Número de jornadas de intercambio de experiencias realizadas; Número de municipios participantes; Número de áreas municipales representadas; Porcentaje de mujeres participantes. | Fichas de inscripción de personas participantes; Registros fotográficos; Listas de asistencia; Registros de difusión por las redes institucionales y sociales; Encuestas de satisfacción; Programa educativo. | Inasistencia de participantes inscritas; Retiro de participantes debido a cese de funciones municipales; Dificultades por la conexión a internet.
R3. Seminario híbrido de cierre del proyecto en Quilpué para promocionar los hallazgos y recomendaciones del estudio y la experiencia del ciclo de capacitaciones y jornadas de intercambios en un diálogo multiactor respecto al desarrollo de sistemas locales de cuidados. | Número de ponentes participantes; Número de asistentes presenciales y virtuales; Número de afiches de difusión; Nota de prensa. | Seminario grabado y publicado en la cuenta de YouTube de la Municipalidad de Quilpué; Programa final del seminario; Apariciones del seminario en los medios de comunicación tradicionales y digitales. | Condiciones sanitarias no permiten realizar el evento de manera presencial.
A1.1 Conformación del equipo interinstitucional y contratación de servicios de experto que elaborará el estudio “Diagnóstico y Recomendaciones para la Implementación de Soluciones de Cuidado en Quilpué (Chile) y Santa Fe (Argentina)”. | Número de reuniones para conformar el equipo institucional; Términos de Referencia para el estudio; Contrato de prestación de servicios de experta/o. | Actas de reuniones del equipo interinstitucional; Registro fotográfico; Términos de Referencia en formato PDF; Contrato firmado; Carta de compromiso entre ambos municipios sobre la designación de experta/o que elaborará el estudio. | Conflictos de agenda de participantes del equipo interinstitucional que dificulta la participación en reuniones.
A1.2 Elaboración del estudio “Diagnóstico y Recomendaciones para la Implementación de Soluciones de Cuidado en Quilpué (Chile) y Santa Fe (Argentina)”. | Documento publicado en formato PDF en la página web de Mercociudades y en las redes institucionales de la Municipalidad de Quilpué y la Intendencia de Santa Fe. | Borradores del documento; Informes parciales de avance mensuales; Documento en PDF. | Incumplimiento en los plazos de entrega acordados en el contrato de experta/o; Complicaciones por la conexión a internet que dificultan las reuniones y comunicaciones virtuales.
A1.3 Publicación y difusión del estudio en la página web de Mercociudades y en las redes instituciones y sociales de la Municipalidad de Quilpué y la Intendencia de Santa Fe. | Número de notas publicadas en la página web de Mercociudades y en las redes institucionales de la Municipalidad de Quilpué y la Intendencia de Santa Fe; Número de publicaciones de difusión del estudio en las redes sociales de Mercociudades, la Municipalidad de Quilpué y la Intendencia de Santa Fe; Número de piezas gráficas en lenguaje fácil diseñadas sobre los principales hallazgos y las soluciones de cuidados del estudio. | Notas publicadas en la página web de Mercociudades y en las redes institucionales de la Municipalidad de Quilpué y la Intendencia de Santa Fe; Publicaciones difundiendo estudio en las redes sociales de Mercociudades, la Municipalidad de Quilpué y la Intendencia de Santa Fe; Piezas gráficas publicadas en las redes sociales de la Municipalidad de Quilpué y la Intendencia de Santa Fe (Instagram, Facebook y Twitter); Estadísticas de alcance de piezas gráficas (visualizaciones, interacciones, etc.). | Proceso administrativo de Mercociudades demora la difusión por su página web.
A2.1. Creación del programa educativo para el ciclo de capacitaciones y jornadas de intercambio de experiencias virtuales. | Número de reuniones del equipo interinstitucional; Términos de Referencia para el ciclo de capacitaciones y jornadas de intercambio de experiencias virtuales; Contrato de prestación de servicios de experta/o; Programa educativo creado con cronograma de sesiones, módulos y metodología. | Actas de reuniones del equipo institucional; Términos de Referencia en formato PDF; Contrato firmado; Documento de síntesis sobre el programa educativo creado. | Diferencias en la priorización de temas dificultan un acuerdo sobre los contenidos de los módulos.
A2.2 Preparación de las bases de la convocatoria del ciclo de capacitaciones y jornadas de intercambio de experiencias virtuales dirigido a las y los funcionarios de las ciudades miembro de la Red de Mercociudades. | Documento de las bases de la convocatoria elaborado. | Documento de las bases de la convocatoria en formato PDF y con forma de VºBº por responsables del proyecto de ambos municipios. | No hay consenso en los criterios de selección de participantes.
A2.3 Lanzamiento de convocatoria y selección de participantes de ciudades miembros de la Red de Mercociudades para el ciclo de capacitaciones y jornadas de intercambio de experiencias virtuales. | Documento con el listado final de participantes seleccionados; Número de piezas comunicacionales de difusión. | Formulario en línea de inscripción de Google Forms; Listado final de participantes seleccionados publicado; Registro de piezas comunicacionales difundidas. | Hay insuficiente número de personas inscritas y/o no cumplen los requisitos establecidos.
A2.4 Implementación de sesiones de capacitación y plenario del intercambio de experiencias virtuales. | Número de personas capacitadas y desglosadas entre Quilpué, Santa Fe y otras ciudades miembros de Mercociudades. | Registros fotográficos; Listados de asistencia; Encuestas de satisfacción. | Inasistencia de participantes inscritas dificultan los procesos del aprendizaje y jornadas de intercambio de experiencias; Complicaciones por la conexión a internet que dificultan las sesiones.
A3.1 Organización del seminario híbrido de cierre. | Número de reuniones de organización del seminario; Número de ponentes invitados; Número de asistentes invitados; Número de afiches de difusión creados; Programa del seminario. | Actas de reuniones; Registros de invitaciones despachadas; Afiches de difusión publicados; Programa final del seminario. | Calendario de elecciones municipales de Chile en 2024 impiden la organización de reuniones; Conflictos de agenda de ponentes invitados impactan al programa final del seminario.
A3.2 Realización del seminario híbrido de cierre del proyecto en la ciudad de Quilpué. | Número de representantes de Quilpué y keynote speakers participantes de manera presencial; Número de representantes de otras ciudades miembros de Mercociudades participantes de manera virtual; Número de reproducciones del video por streaming en YouTube. | Registros fotográficos; Listados de asistencia presencial al evento; Video grabado y publicado en la cuenta de YouTube de la Municipalidad de Quilpué. | Problemas técnicos en el streaming impiden la conexión virtual de ponentes y/o la grabación del evento; Condiciones sanitarias no permiten realizar el evento de manera presencial.
A3.3 Difusión y promoción del seminario híbrido. | Número de testimonios de participantes publicados; Número de notas de prensa publicadas; Documento de consentimiento informado. | Registro audiovisual de testimonios; Registros de difusión por las redes institucionales y sociales de la Municipalidad de Quilpué y la Intendencia de Santa; Documentos de consentimiento informado firmados. | Participante(s) del proyecto se rehúsan a firmar el documento de consentimiento informado.