{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":47,"n_cols":5,"rows_kept":47,"merged":[[5,0,6,0],[8,0,9,0]]}
[null,"Lógica de Intervención","Indicadores Objetivamente Verificables","Fuentes de verificación","Posibles Impedimentos externos"]
["OG","Objetivo General: Contribuir a la prevención del consumo de SPA y a la disminución de los daños asociados en consumidores/as de las ciudades de Córdoba (Argentina) y Montevideo (Uruguay) a través de la implementación de una intervención mediada por la WebApp Con.Sumo.Cuidado","Los jovenes de Córdoba y Montevideo, cuentan con una WebApp destinada a la prevención del consumo de SPA y a la disminución de los daños asociados","WebApp disponible para su visualización y navegación en diferentes dispositivos digitales (notebooks, tablets y smartphones con diferentes sistemas operativos -Android o iOS-) e informe de resultados de la intervención","Poca participación de los/as jóvenes en la intervención diseñada y que, por el tamaño de la muestra, no sea posible corroborar el impacto de la intervención en las variables de interés (consumo de SPA, consecuencias negativas experimentadas y uso de estrategias de protección)."]
["OE1","Objetivo Específico 1: Validar el contenido de la WebApp y diseñar una intervención, mediada por la WebApp, destinada a reducir el impacto del consumo de SPA en consumidores/as de SPA de Montevideo y Córdoba","Los gobiernos de Montevideo y Córdoba, cuentan con una intervención destinada a reducir el impacto del uso de SPA en personas jóvenes. Esta intervención implica el uso de una WebApp, cuyo contenido ha sido validado para su uso en ambas ciudades, que busca incrementar la información disponible sobre las SPA e impulsar el uso de estrategias de reducción de daños (ERD)","-WebApp disponible para su visualización y navegación en diferentes dispositivos digitales (notebooks, tablets y smartphones con diferentes sistemas operativos -Android o iOS-) y válida para su uso en ambas ciudades\n\n-Actas de reunión\n\n-Documentos de trabajo con los detalles de la intervención ya definidos. Esto incluye: características y tamaño de la muestra de cada ciudad, de qué manera se accederá a las mismas, diseño de cuestionarios que se utilizarán para medir las variables de estudio, duración y características de la intervención","-Dificultades en la organización y coordinación de las reuniones e intercambios entre los equipos de Córdoba y Montevideo para definir los detalles de la intervención\n\n-Fallas de fncionamiento en la WebApp"]
["OE2","Objetivo Específico 2: Evaluar el efecto del uso de la WebApp en el consumo de SPA, las estrategias de reducción de daños empleadas y las consecuencias negativas experimentadas en consumidores/as de SPA de Montevideo y Córdoba","Al finalizar la intervención (se estima que dure un mes) se evalua si el uso de la WebApp tuvo algún efecto en el consumo de SPA, las consecuencias negativas experimentadas y las estrategias de reducción de daños empleadas en consumidores/as de SPA de Montevideo y Córdoba","Encuesta autoadministrada a las y los participantes e informe de resultados","La intervención durará, un mes y se espera que los/as participantes sean evaluados, al finalizar la misma y a los tres meses de finalizada. Durante el mes que dure la intervención, se espera que los/las participantes hagan uso de la plataforma digital. Así, la principal dificultad a la cual nos enfrentamos es la pérdida de participantes entre las diferentes mediciones propuestas. Cabe destacar que el equipo de Córdoba tiene una amplia trayectoria en el seguimiento de participantes al haber trabajado con estudios longitudinales (con más de seis recolecciones de datos a lo largo de tres años) previamente. Por ello, se buscará capitalizar todos los conocimientos y herramientas adquiridas en la ejecución de esos proyectos. Así, con el objetivo de evitar la muerte  experimental, se implementará un minucioso sistema de seguimiento de participantes que incluirá actividades tales como recordatorios vía e-mail, llamadas telefónicas, mensajes de texto, entre otros. "]
["OE3","Objetivo Específico 3: Difundir la herramienta (WebApp) y los resultados del proyecto en diversos medios y formatos ","-Los jovenes de Córdoba y Montevideo, cuentan con folletería con información sobre las SPAs, sus efectos y pautas para reducir los daños asociados a su consumo. \n-Los resultados del proyecto se han presentado en diversos medios y formatos.","- Folletos diseñados e impresos\n- Actas de congreso donde consta la participación y la presentación del trabajo\n- Actas de las Jornadas de difusión organizadas por el equipo\n- E-book de Acceso Abierto, con foco en los resultados de la experiencia y con contribuciones de otros/as expertos/as en la temática","-Un posible impedimento externo es que no logremos ser invitados a la actividad en Buenos Aires por problemas de agenda o que el trabajo enviado no sea aceptado para su presentación en el mismo."]
["OE1","R1.1 Se cuenta con la Webapp disponible para su visualización y navegación en diferentes dispositivos digitales y en ambos países y validada para su uso en ambas ciudades","WebApp disponible para su visualización y navegación en diferentes dispositivos digitales","WebApp disponible para su visualización y navegación en diferentes dispositivos digitales","-Contar con los permisos de hosting, acceso a dominios, en tiempo y forma\n\n-Fallas de funcionamiento en la WebApp\n\n-Dificultades en la organización y coordinación de las reuniones e intercambios entre los equipos de Córdoba y Montevideo para la validación del contenido"]
[null,"R1.2 Los gobiernos locales han diseñado una intervención, mediada por tecnologías (mediante la WebApp Con.Sumo.Cuidado), destinada a reducir el impacto del consumo de SPA en población joven","Estrategia de intervención diseñada","Documento sistematizando la estretegia, enviado por correo electrónico a STPM","-Dificultades en la organización y coordinación de las reuniones e intercambios entre los equipos de Córdoba y Montevideo para definir los detalles de la intervención"]
["OE2","R.2 Se ha evaluado el efecto del uso de la WebApp Con.Sumo.Cuidado en el consumo de SPA, el uso de ERD frente al consumo de SPA y las consecuencias negativas derivadas del consumo de SPA","Elaboración de Informe","Informe de resultados elaborado, publicado en: WebApp Con.Sumo.Cuidado, en un congreso en la ciudad de Buenos Aires y en las Jornadas de Difusión de Acciones de RRDD realizada en Montevideo","-Pérdida de participantes entre las diferentes mediciones propuestas"]
["OE3","R.3.1 Se ha diseñado y se cuenta con folletería y piezas de difusión para difundir la herramienta (WebApp) y promover su uso y para difundir información sobre las SPA más consumidas, sus efectos y pautas para reducir los potenciales daños para repartir entre jóvenes consumidores/as de SPA de Montevideo y Córdoba","Elaboración de piezas de difusión","Piezas de difusión divulgadas en redes sociales, en la WebApp y entregadas en espacios con alta concentración de jóvenes y en las actividades de divulgación de resultados llevadas a cabo en Buenos Aires (congreso) y en Montevideo (jornadas de difusión)","-El contenido de las piezas de difusion no es considerado apropiado para su difusión en redes sociales "]
[null,"R.3.2 Se han presentado los resultados de este proyecto en diversos medios y formatos","-Elaboración de informes de resultados para presentar en congresos y jornadas de divulgación\n-Edición de un E-book de Acceso Abierto, con foco en los resultados de la experiencia y con contribuciones de otros/as expertos/as en la temática","-Informe de resultados elaborado, publicado en: WebApp Con.Sumo.Cuidado, en un congreso en la ciudad de Buenos Aires y en las Jornadas de Difusión de Acciones de RRDD realizada en Montevideo\n\n-Presentación del e-book","-Un posible impedimento externo es que no logremos ser invitados a la actividad en Buenos Aires por problemas de agenda o que el trabajo enviado no sea aceptado para su presentación en el mismo."]
[null,"A1 - R1.1 y R1.2 Mesa de trabajo entre las partes involucradas para la validación del contenido de la herramienta WebApp Con.Sumo.Cuidado y el diseño de la intervención mediada por la WebApp"]
[null,"Encuentro entre las partes involucradas /Intercambio de expertos/as"]
[null,"Revisión y validación del contenido de la WebApp por expertos/as de ambas ciudades"]
[null,"Definición de las características y cantidad de jóvenes de cada ciudad que participarán de la intervención, de qué manera se accederá a los/as mismos/as y diseño de cuestionarios que se utilizarán para medir las variables de estudio."]
[null,"Definición de las variables claves sobre las cuales se va a intervenir (por ejemplo: cantidad y frecuencia de consumo, consecuencias negativas y uso de ERD)"]
[null,"A2.1 - R2 Recopilación y análisis de información (línea base, pre-intervención)"]
[null,"Invitación a participar del estudio"]
[null,"Aplicación de una encuesta on-line"]
[null,"Recopilación (armado de bases de datos) de la información sobre el consumo y policonsumo de SPA, las ERD empleadas y las consecuencias negativas experimentadas "]
[null,"Análisis de la información sobre el consumo y policonsumo de SPA, las ERD empleadas y las consecuencias negativas experimentadas"]
[null,"A2.2 - R2 Implementación de la intervención mediada por WebApp"]
[null,"Implementación de la intervención en Montevideo (Uruguay)"]
[null,"Implementación de la intervención en Córdoba (Argentina)"]
[null,"A2.3 - R2 Recopilación y análisis de información (seguimiento post-intervención)"]
[null,"Recopilación de la información en Córdoba (Argentina)"]
[null,"Recopilación de la información en Montevideo (Uruguay)"]
[null,"Evaluación del efecto de la WebApp Con.Sumo.Cuidado en el consumo de SPA, el uso de ERD y las consecuencias negativas experimentadas"]
[null,"Elaboración de informes de resultados"]
[null,"Publicación de resultados en la WebApp Con.Sumo.Cuidado"]
[null,"A3.1 - R3.1 Elaboración y difusión de folletería para difundir la herramienta WebApp y promover su uso y para brindar información sobre las SPA, sus efectos y pautas para reducir los potenciales daños"]
[null,"Diseño de materiales (en formato físico y digital)"]
[null,"Impresión de materiales"]
[null,"Difusión de los materiales diseñados en Montevideo"]
[null,"Difusión de los materiales diseñados en Córdoba"]
[null,"A3.2 - R3.2 Presentación de resultados del proyecto en un congreso científico académico"]
[null,"Inscripción al Congreso anual de la Red Asistencial de Adicciones Córdoba (RAAC) de 2 integrantes del equipo de Montevideo y de 6 integrantes del equipo de Córdoba"]
[null,"Asistencia al Congreso anual de la Red Asistencial de Adicciones Córdoba (RAAC) a realizarse en la ciudad de Córdoba (Argentina) en agosto/septiembre (a confirmar) 2024"]
[null,"Presentación de resultados"]
[null,"A3.3 - R3.2 Edición de un e-book"]
[null,"Elaboración del contenido del e-book"]
[null,"Diagramación del e-book (es decir, diagramado del interior del e-book, diseño de tapa y corrección de estilo)"]
[null,"A3.4 - R3.2 Organización de las Jornadas de Difusión de Acciones de RRDD en Montevideo y Presentación de resultados del proyecto y del e-book"]
[null,"Planificación y organización del evento "]
[null,"Ejecución del evento"]
[null,"Encuentro entre las partes involucradas para cierre del proyecto"]
[null,"Difusión del evento por las redes sociales de los Gobiernos locales involucrados y mediante la WebApp Con.Sumo.Cuidado"]
[null,"Presentación del e-book"]