Detalle de Actividades Proyecto:

Desafiando los estereotipos de género: hacia un desarrollo económico productivo en equidad

Actividad 1.1: Reuniones de coordinación de estancias y actividades (virtual)

Resultado Asociado: Planificación estancias de intercambio de experiencias

Descripción de la Actividad: Reuniones de coordinación para las estancias de ambos municipios, contemplando los itinerarios, las actividades a realizar y las compras necesarias para llevar a cabo todo el proyecto.

Naturaleza de la Actividad: Coordinación

Localización: Virtual

Duración: Reuniones Semanales

Mes de la Actividad: Abril

Presupuesto: $0

Actividad 2.1: Actividad Inaugural (virtual)

Resultado Asociado: Dar inicio al proyecto

Descripción de la Actividad: Dar la bienvenida oficial a ambos municipios al proyecto “Desafiando los estereotipos de género: hacia un desarrollo económico productivo en equidad” de Cooperación Sur Sur Mercociudades

Naturaleza de la Actividad: Inauguración del proyecto

Localización: Virtual

Duración: 2 horas

Mes de la Actividad: Mayo

Presupuesto: $0

Actividad 3.1: Viaje del Equipo de Mirada Ciudadana hacia Chile

Resultado Asociado: Llegada del Equipo de Mirada Ciudadana a Chile

Descripción de la Actividad: Recibimiento y traslado del Equipo de Mirada Ciudadana hacia su alojamiento

Naturaleza de la Actividad: Viaje oficial y llegada al alojamiento

Localización: Santiago de Chile

Duración: 7 días

Mes de la Actividad: Mayo

Presupuesto: $3.910

Actividad 3.2: Desayuno de Bienvenida

Resultado Asociado: Bienvenida del Equipo Mirada Ciudadana al Municipio de Peñalolén y Corporación Yunus

Descripción de la Actividad: Instancia de conversación y presentación de los equipos de manera presencial.

Naturaleza de la Actividad: Intercambio de cooperación bilateral

Localización: Peñalolén, Chile

Duración: 3 horas

Mes de la Actividad: Mayo

Presupuesto: $200

Actividad 3.3: Visita guiada por la Corporación Yunus y Municipalidad de Peñalolén

Resultado Asociado: Conocer las instalaciones e infraestructura de trabajo de la Corporación Yunus y Municipalidad de Peñalolén

Descripción de la Actividad: Recorrido por las diferentes instalaciones de trabajo de Corporación Yunus y Municipalidad de Peñalolén, dando datos del contexto socio-territorial en el cual se encuentran situadas

Naturaleza de la Actividad: Intercambio de cooperación bilateral

Localización: Peñalolén, Chile

Duración: 3 horas

Mes de la Actividad: Mayo

Presupuesto: $0

Actividad 3.4: Visita guiada por La Escuela, parte de la Corporación Yunus

Resultado Asociado: Conocer las instalaciones e infraestructura de trabajo La Escuela

Descripción de la Actividad: Recorrido por las diferentes instalaciones de trabajo de La Escuela, que es parte de la Corporación Yunus, dando datos del contexto socio-territorial en el cual se encuentra situada

Naturaleza de la Actividad: Intercambio de cooperación bilateral

Localización: Peñalolén, Chile

Duración: 3 horas

Mes de la Actividad: Mayo

Presupuesto: $0

Actividad 3.5: Asistencia a actividades programadas por Corporación Yunus

Resultado Asociado: Conocer las diferentes actividades y programas dados por la Corporación Yunus, estando presente en las clases realizadas

Descripción de la Actividad: Asistir de forma presencial a las diferentes actividades, siendo guiadas por el Equipo Yunus

Naturaleza de la Actividad: Intercambio de cooperación bilateral

Localización: Peñalolén, Chile

Duración: 6 horas

Mes de la Actividad: Mayo

Presupuesto: $0

Actividad 3.6: Exposición del trabajo realizado por Corporación Yunus

Resultado Asociado: Conocer los diferentes departamentos de la Corporación Yunus

Descripción de la Actividad: Exposición del trabajo realizado por la Corporación Yunus explicando las funciones de cada departamento y programa asociado

Naturaleza de la Actividad: Intercambio de cooperación bilateral

Localización: Peñalolén, Chile

Duración: 4 horas

Mes de la Actividad: Mayo

Presupuesto: $0

Actividad 3.7: Presentación de la Secretaría de Género Municipal

Resultado Asociado: Conocer el trabajo realizado por la Secretaría de Género Municipal

Descripción de la Actividad: Espacio de conversación acerca de la experiencia local de Peñalolén en cuanto a la creación de una Secretaría de Género, y el impacto que esto produce en el trabajo diario de la institución

Naturaleza de la Actividad: Intercambio de cooperación bilateral

Localización: Peñalolén, Chile

Duración: 3 horas

Mes de la Actividad: Mayo

Presupuesto: $0

Actividad 3.8: Conversatorio: "Intercambio de Experiencias Locales"

Resultado Asociado: Equipos de ambos municipios capacitados y sensibilizados en la temática de género, con foco en el trabajo realizado hacia la comunidad y dentro de la misma institución

Descripción de la Actividad: Charla y talleres acerca del trabajo realizado en la Corporación Yunus con perspectiva de género, reflexionando acerca de la realidad local de ambos municipios.

Naturaleza de la Actividad: Intercambio de cooperación bilateral

Localización: Peñalolén, Chile

Duración: 3 horas

Mes de la Actividad: Mayo

Presupuesto: $0

Actividad 3.9: Visita Ruta Turística Peñalolén

Resultado Asociado: Conocer los diferentes atractivos turísticos y culturales de la comuna de Peñalolén, realizando la Ruta turística de la Corporación Yunus

Descripción de la Actividad: Asistir a los lugares icónicos de la comuna de Peñalolén

Naturaleza de la Actividad: Recreación

Localización: Peñalolén, Chile

Duración: 4 horas

Mes de la Actividad: Mayo

Presupuesto: $0

Actividad 3.10: Visita turística y cultural por Santiago

Resultado Asociado: Conocer los diferentes atractivos turísticos y culturales de Santiago

Descripción de la Actividad: Asistir a los lugares más icónicos de la capital, dando una muestra de la cultura chilena

Naturaleza de la Actividad: Recreación

Localización: Santiago de Chile

Duración: 4 horas

Mes de la Actividad: Mayo

Presupuesto: $0

Actividad 3.11: Regreso a Uruguay del Equipo de Mirada Ciudadana

Resultado Asociado: Partida del Equipo de Mirada Ciudadana hacia Uruguay

Descripción de la Actividad: Traslado del Equipo de Mirada Ciudadana al Aeropuerto

Naturaleza de la Actividad: Viaje oficial de vuelta a Uruguay

Localización: Aeropuerto de Santiago

Duración: 1 día

Mes de la Actividad: Mayo

Presupuesto: $1.360

Actividad 4.1: Reunión de análisis y retroalimentación de cooperación bilateral (virtual)

Resultado Asociado: Análisis de la primera parte del proyecto de intercambio de experiencias

Descripción de la Actividad: Reuniones de análisis y retroalimentación acerca del intercambio de experiencias vividos por ambos municipios, teniendo instancias de conversación para discutir puntos de vista y mejoras a realizar en el segundo viaje, tomando actas de cada punto tratado

Naturaleza de la Actividad: Coordinación

Localización: Virtual

Duración: Reuniones Semanales

Mes de la Actividad: Junio - Julio

Presupuesto: $0

Actividad 4.2: Reuniones de realización Informe de Avances (virtual)

Resultado Asociado: Planificación de estructuración de Informe de Avances

Descripción de la Actividad: Reuniones virtuales de coordinación para la redacción del Informe de Avances

Naturaleza de la Actividad: Coordinación

Localización: Virtual

Duración: Reuniones Semanales

Mes de la Actividad: Junio - Julio

Presupuesto: $0

Actividad 4.3: Presentación de Informe de Avances a Mercociudades

Resultado Asociado: Envío de Informe de Avances a Mercociudades

Descripción de la Actividad: Envío oficial de Informe de Avances del proyecto “Desafiando los estereotipos de género: hacia un desarrollo económico productivo en equidad” de Cooperación Sur Sur Mercociudades

Naturaleza de la Actividad: Coordinación

Localización: Virtual

Duración: 1 día

Mes de la Actividad: Julio

Presupuesto: $0

Actividad 5.1: Viaje del Equipo de Corporación Yunus hacia Uruguay

Resultado Asociado: Llegada del Equipo de Corporación Yunus a Uruguay

Descripción de la Actividad: Recibimiento y traslado del Equipo de Corporación Yunus desde Montevideo a Melo

Naturaleza de la Actividad: Viaje oficial y llegada al alojamiento

Localización: Río Branco, Uruguay

Duración: 7 días

Mes de la Actividad: Agosto

Presupuesto: $3.650

Actividad 5.2: Desayuno de Bienvenida

Resultado Asociado: Bienvenida del Equipo de Corporación Yunus a Mirada Ciudadana

Descripción de la Actividad: Instancia de conversación y presentación de los equipos de manera presencial

Naturaleza de la Actividad: Intercambio de cooperación bilateral

Localización: Río Branco, Uruguay

Duración: 3 horas

Mes de la Actividad: Agosto

Presupuesto: $230

Actividad 5.3: Visita guiada por las instalaciones de Mirada Ciudadana y Municipio de Río Branco

Resultado Asociado: Conocer las instalaciones e infraestructura de trabajo de Mirada Ciudadana y Municipio de Río Branco

Descripción de la Actividad: Recorrido por las diferentes instalaciones de trabajo de Mirada Ciudadana y Municipio de Río Branco, dando datos del contexto socio-territorial en el cual se encuentran situadas

Naturaleza de la Actividad: Intercambio de cooperación bilateral

Localización: Río Branco, Uruguay

Duración: 3 horas

Mes de la Actividad: Agosto

Presupuesto: $0

Actividad 5.4: Asistencia a actividades programadas por Mirada Ciudadana

Resultado Asociado: Conocer las diferentes actividades y programas dados Mirada Ciudadana, estando presente en las clases realizadas

Descripción de la Actividad: Asistir de forma presencial a las diferentes actividades, siendo guiadas por el Equipo de Mirada Ciudadana

Naturaleza de la Actividad: Intercambio de cooperación bilateral

Localización: Río Branco, Uruguay

Duración: 6 horas

Mes de la Actividad: Agosto

Presupuesto: $0

Actividad 5.5: Exposición del trabajo realizado por Mirada Ciudadana

Resultado Asociado: Conocer los diferentes equipos de trabajo de Mirada Ciudadana y sus aliados

Descripción de la Actividad: Exposición del trabajo realizado por Mirada Ciudadana explicando las funciones de cada equipo y programa asociado

Naturaleza de la Actividad: Intercambio de cooperación bilateral

Localización: Río Branco, Uruguay

Duración: 4 horas

Mes de la Actividad: Agosto

Presupuesto: $0

Actividad 5.6: Conversatorio: "Intercambio de Experiencias Locales"

Resultado Asociado: Equipos de ambos municipios capacitados y sensibilizados en la temática de género, con foco en el trabajo realizado hacia la comunidad y dentro de la misma institución

Descripción de la Actividad: Charla y talleres acerca del trabajo realizado en Mirada Ciudadana con perspectiva de género, reflexionando acerca de la realidad local de ambos municipios.

Naturaleza de la Actividad: Intercambio de cooperación bilateral

Localización: Río Branco, Uruguay

Duración: 3 horas

Mes de la Actividad: Agosto

Presupuesto: $0

Actividad 5.7: Visita turística y cultural por Río Branco - Cerro Largo

Resultado Asociado: Conocer los diferentes atractivos turísticos y culturales de Río Branco - Cerro Largo

Descripción de la Actividad: Asistir a los lugares más icónicos de Río Branco - Cerro Largo, dando una muestra de la cultura uruguaya y local

Naturaleza de la Actividad: Recreación

Localización: Río Branco, Uruguay

Duración: 4 horas

Mes de la Actividad: Agosto

Presupuesto: $0

Actividad 5.8: Regreso a Chile del Equipo de Corporación Yunus

Resultado Asociado: Partida del Equipo de Corporación Yunus hacia Chile

Descripción de la Actividad: Traslado del Equipo de Corporación Yunus al Aeropuerto

Naturaleza de la Actividad: Viaje oficial de vuelta a Chile

Localización: Aeropuerto de Montevideo

Duración: 1 día

Mes de la Actividad: Agosto

Presupuesto: $1.450

Actividad 6.1: Reunión de análisis y retroalimentación de cooperación bilateral (virtual)

Resultado Asociado: Análisis de la segunda parte del proyecto de intercambio de experiencias

Descripción de la Actividad: Reuniones de análisis y retroalimentación acerca del intercambio de experiencias vividos por ambos municipios, teniendo instancias de conversación para discutir puntos de vista y futuras iniciativas Sur Sur, tomando actas de cada punto tratado

Naturaleza de la Actividad: Coordinación

Localización: Virtual

Duración: Reuniones Semanales

Mes de la Actividad: Septiembre - Octubre

Presupuesto: $0

Actividad 6.2: Reuniones de realización Informe Final (virtual)

Resultado Asociado: Planificación de estructuración de Informe Final

Descripción de la Actividad: Reuniones virtuales de coordinación para la redacción del Informe Final del proyecto

Naturaleza de la Actividad: Coordinación

Localización: Virtual

Duración: Reuniones Semanales

Mes de la Actividad: Octubre - Noviembre

Presupuesto: $0

Actividad 7.1: Actividad de Cierre (virtual)

Resultado Asociado: Dar término al proyecto

Descripción de la Actividad: Dar la finalización oficial al proyecto “Desafiando los estereotipos de género: hacia un desarrollo económico productivo en equidad” de Cooperación Sur Sur Mercociudades

Naturaleza de la Actividad: Finalización de proyecto

Localización: Virtual

Duración: 2 horas

Mes de la Actividad: Noviembre

Presupuesto: $0

Actividad 8.1: Presentación Informe Final - XXIX Cumbre de Mercocuidades

Resultado Asociado: Presentar oficialmente los resultados del proyecto

Descripción de la Actividad: Presentación y entrega de Informe Final a Mercocuidades

Naturaleza de la Actividad: Finalización de proyecto

Localización: -

Duración: -

Mes de la Actividad: Diciembre

Presupuesto: $0