## Sheet1
Lógica de Intervención | Indicadores Objetivamente Verificables | Fuentes de verificación | Posibles Impedimentos externos
1.1 Reuniones de coordinación de estancias y actividades (virtual) | - 90% de las y los funcionarias Corporación Yunus (Municipalidad de Peñalolén), la Intendencia de Cerro Largo y Mirada Ciudadana (Municipio de Río Branco) se conecten a las reuniones | - Actas de reunión con firma digital de las partes - Registro fotográfico de cada reunión virtual | - Conexión a internet - Diferencia horaria
2.1 Actividad Inaugural virtual | - 90% de las y los funcionarias Corporación Yunus (Municipalidad de Peñalolén), la Intendencia de Cerro Largo y Mirada Ciudadana (Municipio de Río Branco) se conecten a la inauguración, incluyendo a las autoridades de cada municipio | - Registro fotográfico de la actividad inaugural | - Conexión a internet - Diferencia horaria
3.1 Viaje del Equipo de Mirada Ciudadana hacia Chile 3.2 Desayuno de Bienvenida 3.3 Visita guiada por la Corporación Yunus y Municipalidad de Peñalolén 3.4 Visita guiada por La Escuela, parte de la Corporación Yunus 3.5 Asistencia a actividades programadas por Corporación Yunus 3.6 Exposición del trabajo realizado por Corporación Yunus 3.7 Presentación de la Secretaría de Género Municipal 3.8 Conversatorio: "Intercambio de Experiencias Locales" 3.9 Visita Ruta Turística Peñalolén 3.10 Visita turística y cultural por Santiago 3.11 Regreso a Uruguay del Equipo de Mirada Ciudadana | - 100% de participación del equipo de Mirada Ciudadana en el viaje y actividades propuestas y diseñadas por el equipo de Corporación Yunus, Peñalolén | - Cronograma de trabajo de equipo de Corporación Yunus, Peñalolén - Bitácora de trabajo diario del equipo de Mirada Ciudadana - Actas de las diferentes instancias participativas - Registro fotográfico de cada actividad | - Clima del lugar - Retrasos en vuelos o traslados a las instalaciones
4.1 Reunión de análisis y retroalimentación de cooperación bilateral (virtual) 4.2 Reuniones de realización Informe de Avances (virtual) 4.3 Presentación de Informe de Avances a Mercociudades | - 90% de las y los funcionarias Corporación Yunus (Municipalidad de Peñalolén), la Intendencia de Cerro Largo y Mirada Ciudadana (Municipio de Río Branco) se conecten a las reuniones | - Actas de reunión con firma digital de las partes - Registro fotográfico de cada reunión virtual | - Conexión a internet - Diferencia horaria
5.1 Viaje del Equipo de Corporación Yunus hacia Uruguay 5.2 Desayuno de Bienvenida 5.3 Visita guiada por las instalaciones de Mirada Ciudadana y Municipio de Río Branco 5.4 Asistencia a actividades programadas por Mirada Ciudadana 5.5 Exposición del trabajo realizado por Mirada Ciudadana 5.6 Conversatorio: "Intercambio de Experiencias Locales" 5.7 Visita turística y cultural por Río Branco - Cerro Largo 5.8 Regreso a Chile del Equipo de Corporación Yunus | - 100% de participación del equipo de Corporación Yunus, Peñalolén, en el viaje y actividades propuestas y diseñadas por el equipo de Mirada Ciudadana | - Cronograma de trabajo de equipo de Mirada Ciudadana - Bitácora de trabajo diario del equipo de Corporación Yunus, Peñalolén - Actas de las diferentes instancias participativas - Registro fotográfico de cada actividad | - Clima del lugar - Retrasos en vuelos o traslados a las instalaciones
6.1 Reunión de análisis y retroalimentación de cooperación bilateral (virtual) 6.2 Reuniones de realización Informe Final (virtual) | - 90% de las y los funcionarias Corporación Yunus (Municipalidad de Peñalolén), la Intendencia de Cerro Largo y Mirada Ciudadana (Municipio de Río Branco) se conecten a las reuniones | - Actas de reunión con firma digital de las partes - Registro fotográfico de cada reunión virtual | - Conexión a internet - Diferencia horaria
7.1 Actividad de Cierre (virtual) | - 90% de las y los funcionarias Corporación Yunus (Municipalidad de Peñalolén), la Intendencia de Cerro Largo y Mirada Ciudadana (Municipio de Río Branco) se conecten a la actividad de cierre del proyecto, incluyendo a las autoridades de cada municipio | - Registro fotográfico de la actividad de cierre | - Conexión a internet - Diferencia horaria
8.1 Presentación Informe Final - XXIX Cumbre de Mercocuidades | - 50% de las y los participantes del proyecto presentan el Informe Final a Mercocuidades | - Informe Final | -