## Sheet1
EJECUCIÓN/MES
Resultado/Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Convocatoria para presentación de relatos migrantes | bar: Mes 1 to Mes 3
Publicación de relatos | bar: Mes 4
Convocatoria de muralismo que promueva la conciencia sobre la migración como un derecho | bar: Mes 1 to Mes 3
Realización de mural | bar: Mes 4
Taller de promotores comunitarios de derechos migrantes co-organizado con la Universidad Andrés Bello | bar: Mes 2 to Mes 3
Organización de red de emprendedores migrantes | bar: Mes 1 to Mes 2
Festival intercultural | bar: Mes 4
Foro abierto sobre Plan Municipal de Gobernanza Migratoria | bar: Mes 4
Desarrollo del corto audiovisual "La Diversidad que hay en ti" | bar: Mes 1 to Mes 4
Ciclo de cine migrante | bar: Mes 4