{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":13,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,7]]}
["EJECUCIÓN/MES"]
["Resultado/Actividad","Mes 1","Mes 2","Mes 3","Mes 4","Mes 5","Mes 6","Mes 7","Mes 8","Mes 9","Mes 10","Mes 11","Mes 12"]
["Formação de grupo de trabalho entre servidores de São Vicente e Riobamba"]
["Elaboração de detalhamento das atividades a partir de cronograma anteriromente proposto"]
["Discussão online sobre projetos  existentes entre os municípios voltados à crianças "]
["Preparativos para experiência de intercâmbio"]
["Definição de cronograma de atividades para intercâmbio"]
["Elaboração de metodologia para rodas de discussão in locco previstas em Plano de Trabalho"]
["Viagem para Riobamba para trocas de experiêcias e integração regional entre cidades"]
["Aperfeiçoamento dos projetos existentes e incorporação  de inovações a partir de experiêcias compartilhadas"]
["Avaliação de resultado do projeto"]
["Publicação da experiência em periódiclos locais e canais oficiais do governo municipal"]
["Reunião online de encerramento do projeto"]