{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13}
["Lógica de Intervención","Indicadores Objetivamente Verificables","Fuentes de verificación","Posibles Impedimentos externos"]
["OE 1: Facilitar el desarrollo de diagnósticos en cada municipio de la localización de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con especial consideración a los ODS 5 y 11.\n\nActividad 1.1: Análisis preliminar de datos secundarios.\nActividad 1.2: Encuestas y entrevistas semiestructuradas a funcionarios/as directivos y/o técnicos que tengan relación directa con el trabajo en ODS de cada ciudad.\nActividad 1.3: Coordinar y hacer reuniones de seguimiento.","Número de fuentes bibliográficas para datos secundarios recopilados.\nPorcentaje de encuestas completadas.\nNúmero de entrevistas realizadas.\nNúmero de participantes en el taller de intercambio.\n","Informes de análisis de datos secundarios.\nRegistro de encuestas completadas.\nTranscripciones de entrevistas realizadas.\n","Limitaciones de tiempo para recopilar datos secundarios.\nBaja tasa de respuesta en las encuestas.\nDisponibilidad y agenda de los participantes para las entrevistas y el taller presencial.\nCambios en la política local que afecten la implementación de los ODS."]
["OE 2: Promover el intercambio de experiencias entre GLR de Mercociudades y elaborar conjuntamente una guía práctica regional de buenas prácticas para la implementación local de la Agenda 2030 y los ODS, con especial consideración a los ODS 5 y 11.\n\nActividad 2.1: Organizar la logística del encuentro presencial (cronograma, traslados internos, comidas).\nActividad 2.2: Llevar a cabo el encuentro presencial de intercambio de buenas prácticas y selección de contenidos para el manual.\nActividad 2.3: Encuesta de evaluación a todas las partes integrantes del proyecto.\nActividad 2.4: Sistematizar las lecciones aprendidas y principales desafíos en una guía regional de buenas prácticas para la implementación de la Agenda 2030 a nivel local.\nActividad 2.5: Difusión de los resultados.","Número de asistentes al encuentro presencial.\nManual de buenas prácticas elaborado.\nCantidad de intendencias a las que se les envía el manual.","Registro de asistencia y actividades del taller de intercambio.\nDocumentación de la Guía Práctica para Ciudades.\nFotos de reuniones con otras intendencias."]
["OE 3: Sensibilizar a funcionarios/as y técnicos/as locales de los Gobiernos Locales Regionales (GLR) de Mercociudades sobre las herramientas y procesos de localización y monitoreo de la Agenda 2030, especialmente los ODS 5 y 11.\n\nActividad 2.1: Coordinar los contenidos de la capacitación, desarrollar los materiales y determinar roles (docentes, coordinadoras académicas, etc).\nActividad 2.2:Crear el aula virtual, matricular a docentes y participantes.\nActividad 2.3: Desarrollar la capacitación.\nActividad 2.4: Hacer encuesta final a los/as participantes.","Número de funcionarios y técnicos que asistieron al curso. \nNúmero de funcionarios y técnicos que completaron el curso.\nEvaluación de la efectividad del curso en línea a través de cuestionarios de satisfacción y aprendizaje.","Informes y documentos disponibles en la plataforma del Campus Virtual.\nResultados de Encuesta de Satisfacción del curso.\nMaterial didáctico y evaluaciones del curso en línea.","Problemas técnicos en la implementación del curso en línea.\nPosible deserción de los participantes del curso en línea."]
{"$rows_empty":8}
["…."]